## Ke hoach thuc hien
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý kỹ năng của nhân viên
Sinh viên thực hiện 1: Nguyễn Việt Hoàng - 15044411
Sinh viên thực hiện 2: Nguyễn Hiếu Đức Ân - 15071971
Ngày bắt đầu: 07/1/2019
Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Thanh Vân
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | - Phân tích, tìm hiểu yêu cầu của đề tài "Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý kỹ năng của nhân viên" - Tham khảo trang web nội bộ của Fsoft - Tìm hiểu các UML Diagram - Học các quy định về bảo mật của công ty | 07/01/2019 | 13/01/2019
2 | - Tìm hiểu các dependency Spring Boot (tài liệu Fsoft cung cấp, spring.io): + spring-boot-starter-web + spring-boot-starter-data-jpa + mysql-connector-java + spring-security-cas - Tìm hiểu MySql cách cấu hình, cài đặt MySql (tài liệu Fsoft cung cấp, https://dev.mysql.com/doc/) - Demo code mẫu cho phần Spring Boot sứ dụng Hibernate thao tác CRUD với MySql - Viết User stories với các actor: + Nhân viên (Quản lý kỹ năng CV, Tìm kiếm cơ bản, Đánh giá, Hướng dẫn sử dụng) + Quản lý(Tìm kiếm nâng cao,Đánh giá, Xem đánh giá). + Nhân sự (Tìm kiếm nâng cao, Xác nhận CV, Cập nhật thông tin nhân viên, Phân tích dữ liệu mạng xã hội của nhân viên).B12 - Chỉnh sửa yêu cấu đề tài (nghiệp vụ tuyển dụng) | 14/01/2019 | 20/01/2019
3 | - Chỉnh sửa lại user stories - Dựa trên User stories để viết High level requirement. - Thiết kế màn hình cho các tính năng cơ bản theo High level requirement: + Trang chủ. + Màn hình CRUD cho các loại kỹ năng, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc. + Màn hình tìm kiếm, gợi ý. - Code demo phần tính năng về chứng chỉ | 21/01/2019 | 27/01/2019
4 | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu Angular Framework (routing, component, render, typescript) | 28/01/2019 | 03/02/2019
5 | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu Angular (routing, component, render, typescript) | 04/02/2019 | 10/02/2019
6 | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu Angular (routing, component, render, typescript) | 11/02/2019 | 17/02/2019
7 | - Thiết kế Usecase, đặc tả. - Thiết kế Entity diagram. - Thiết lập các quan hệ entity trên hibernate - Tạo api spring boot nhân viên, bằng cấp, chứng chỉ - Tạo component Angular về bằng cấp, chứng chỉ - Tích hợp Angular vào Spring-boot | 18/02/2019 | 24/02/2019
8 | - Chỉnh sửa lại Thiết kế Usecase, đặc tả, Sitemap, Entity diagram. - Điều chỉnh requirentment - Tạo api về kỹ năng, học vấn. - Tạo các component Angular về kỹ năng, học vấn. | 25/02/2019 | 03/03/2019
9 | - Chỉnh sửa lại Thiết kế Usecase, đặc tả, Sitemap, Entity, Activity, Sequency, Class diagram. - Tạo api về kinh nghiệm làm việc, thông tin cá nhân. - Tạo Angular component về kinh nghiệm làm việc, thông tin cá nhân. - Thiết kế một số Test Case và Unit Test cho các tính năng trên. | 04/03/2019 | 10/03/2019
10 | - Tạo api cho nhập, xuất dữ liệu nhân viên, tính năng hỗ trợ nhân viên. - Tích hợp xác thực tài khoản với CAS - Tạo Angular Component cho nhập dữ liệu nhân viên mô phỏng spreadsheet. - Deploy phiên bản code v0.1 | 11/03/2019 | 17/03/2019
11 | - Điều chỉnh thiết kế màn hình của nhân viên. - Test và fix các lổi trong code - Viết chức năng logging nhật ký thay đổi. - Thiết kế Test Case và Unit Test cho các tính năng trên. - Điều chỉnh các component fix lỗi Angular. | 18/03/2019 | 24/03/2019
12 | - Tạo component xem nhật ký thay đổi dữ liệu. - Phân quyền ứng dụng - Viết thuật toán tìm kiếm sắp xếp ứng viên cho dự án. | 25/03/2019 | 31/03/2019
13 | - Thiết kế các màn hình của nhân viên quản lý - Tạo api cho chức năng của nhân viên quản lý dự án : quản lý dự án, quản lý vị trí trong dự án, tìm kiếm ứng viên cho dự án. - Tạo comonent Angular cho quản lý dự án, vị trí trong dự án và tìm kiếm ứng viên. | 01/04/2019 | 07/04/2019
14 | - Thiết kế các màn hình cho nhân viên nhân sự. - Tạo API tính năng duyệt cv cho nhân sự, thống kê, quản lý dữ liệu, thống kê nhân viên. - Tạo các component Angular thống kê, quản lý dữ liệu. - Chỉnh sửa Sequence và Class diagram - Viết tài liệu kiến thức nền tảng, tổng quan, mục tiêu của đồ án. | 08/04/2019 | 14/04/2019
15 | - Test các tính năng và fix lỗi API và Angular | 15/04/2019 | 21/04/2019
16 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện | 22/04/2019 | 28/04/2019
17 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện | 29/04/2019 | 05/05/2019
18 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện | 06/05/2019 | 12/05/2019

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý kỹ năng của nhân viên
Sinh viên thực hiện 1: |  | Nguyễn Việt Hoàng - 15044411
Sinh viên thực hiện 2: |  | Nguyễn Hiếu Đức Ân - 15071971
Giảng viên hướng dẫn: |  | Ts.Võ Thị Thanh Vân
Ngày bắt đầu: |  | 2019-01-07
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 07/01/2019 | 13/01/2019 | 13/01/2019 | - Phân tích, tìm hiểu yêu cầu của đề tài "Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý kỹ năng của nhân viên" - Tham khảo trang web nội bộ của Fsoft - Tìm hiểu các UML Diagram - Học các quy định về bảo mật của công ty
2 | 14/01/2019 | 20/01/2019 | 20/01/2019 | - Củng cố kiến thức Spring Boot (Controller, Service, Repository, Interceptor, Configure) - Củng cố kiến thức Hibernate: các quan hệ entities(OneToOne, OneToMany,ManyToMany), các cấu trúc query - MySql(ưu nhược điểm so với SQL Server), cách cấu hình, cài đặt MySql (tài liệu Fsoft cung cấp, google) - Tìm hiểu Docker là gì? Tại sao phải sử dụng Docker và cách cấu hình Docker. - Demo code mẫu cho phần Spring Boot sứ dụng Hibernate thao tác CRUD với MySql - Viết User stories với các actor: + Nhân viên (Quản lý kỹ năng CV, Tìm kiếm cơ bản, Đánh giá, Hướng dẫn sử dụng. + Quản lý(Tìm kiếm nâng cao, Đánh giá, Xem đánh giá). + Nhân sự (Tìm kiếm nâng cao, Xác nhận CV, Cập nhật thông tin nhân viên, Phân tích dữ liệu mạng xã hội của nhân viên).
3 | 21/01/2019 | 27/01/2019 | 23/01/2019 | - Củng cố kiến thức công nghệ font-end như : Bootstrap, Ajax, Jquery, JSP, JSTL, CSS, JS. - Chỉnh sửa lại user stories: + Thêm phần gợi ý thông minh cho nhân sự và quản lý khi tìm kiếm nhân viên. - Dựa trên User stories để viết High level requirement. - Thiết kế màn hình cho các tính năng cơ bản theo High level requirement: + Trang chủ. + Màn hình CRUD cho các loại kỹ năng, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc. + Màn hình tìm kiếm, gợi ý. + Màn hình phân tích dữ liệu mạng xã hội. - Code demo phần tính năng về chứng chỉ
4 | 28/01/2019 | 03/02/2019 |  | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu Angular (routing, component, render, typescript)
5 | 04/02/2019 | 10/02/2019 |  | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu Angular (routing, component, render, typescript)
6 | 11/02/2019 | 17/02/2019 |  | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu Angular (routing, component, render, typescript)
7 | 18/02/2019 | 24/02/2019 | 24/02/2019 | - Thiết kế Usecase tổng quát, đặc tả chi tiết usecase. - Thiết kế Entity diagram. - Thiết kế Class diagram. - Vẽ sequence chức năng Quản lý Certificate. - Cập nhật User stories: + Nhân viên: hủy chức năng đánh giá và tìm kiếm. + Nhân viên nhân sự: hủy chức năng phân tích mạng xã hội, thêm chức năng thống kê, thêm chức năng xem nhật ký thay dổi của nhân viên, thêm chức năng quản lý dữ liệu của hệ thống. + Nhân viên quản lý dự án: hủy chức năng đánh giá, thêm chức năng quản lý thông tin dự án, thêm chức năng gợi ý ứng viên phù hợp cho vị trí trong dự án, thêm chức năng tìm kiếm nhân viên.
8 | 25/02/2019 | 03/03/2019 | 03/03/2019 | - Chỉnh sửa lại Thiết kế Usecase, đặc tả, Entity diagram, Activity diagram, Sequence diagram, Class diagram, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. - Thiết kế màn hình cho các chức năng theo High level requirement: + Màn hình thống kê của nhân viên nhân sự. + Màn hình tìm kiếm theo nhiều tiêu chí của nhân viên nhân sự. - Tiến hành code back-end (RESTful API) cho các tính năng căn bản như thêm, xoá, sửa các kỹ năng kỹ thuât, ngoại ngữ của nhân viên. - Tiến hành code front-end các component cho chức năng thêm, xóa sửa kỹ năng kỹ thuật, ngoại ngữ.
9 | 04/03/2019 | 10/03/2019 | 10/03/2019 | - Chỉnh sửa lại Thiết kế Usecase, đặc tả, Entity diagram, Activity, Sequency, Class diagram. - Chỉnh sửa code back-end (RESTful API) cho các tính năng căn bản như thêm, xoá, sửa các kỹ năng, ngoại ngữ, chứng chỉ, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc của nhân viên. - Chỉnh sửa code front-end các component cho chức năng thêm, xóa sửa kỹ năng kỹ thuật, ngoại ngữ. - Thiết kế một số Test Case và Unit Test cho các tính năng trên.
10 | 11/03/2019 | 17/03/2019 | 17/03/2019 | - Tạo API cho tính năng hỗ trợ nhân viên: tải file hướng dẫn sử dụng hệ thống. - Tích hợp xác thực tài khoản với hệ thống CAS - Tạo Angular Component cho nhập dữ liệu nhân viên mô phỏng dạng bảng tính (spreadsheet). - Deploy phiên bản code v0.1. - Tạo giao diện cho chức năng quản lý dữ liệu hiển thị của hệ thống. - Tạo API cho chức năng quản lý dữ liệu hiển thị của hệ thống.
11 | 18/03/2019 | 24/03/2019 | 24/03/2019 | - Điều chỉnh thiết kế màn hình của nhân viên. - Test và fix các lổi trong code - Tạo API lưu, xem nhật ký thay đổi. - Thiết kế Test Case và Unit Test cho các tính năng trên. - Điều chỉnh các component fix lỗi Angular.
12 | 25/03/2019 | 31/03/2019 | 31/03/2019 | - Tạo component trang hồ sơ của nhân viên. - Tạo component xem nhật ký thay đổi dữ liệu. - Cấu hình phân quyền cho hệ thống. - Viết thuật toán tìm kiếm sắp xếp ứng viên cho dự án. - Chỉnh sửa API lưu nhật ký thay đổi. - Deploy phiên bản code v0.2.
13 | 01/04/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 | - Thiết kế các màn hình của nhân viên quản lý. - Tạo API cho chức năng của nhân viên quản lý dự án: quản lý dự án, quản lý vị trí trong dự án, gợi ý tìm kiếm ứng viên cho dự án. - Tạo comonent Angular cho quản lý dự án, vị trí trong dự án và tìm kiếm ứng viên.
14 | 08/04/2019 | 14/04/2019 | 14/04/2019 | - Cập nhật thuật toán gợi ý tìm kiếm các ứng viên phù hợp với các tiêu chí yêu cầu của dự án. - Chỉnh sửa component quản lý dự án. - Chỉnh sửa API cập nhật trạng thái của dự án, thêm logic ràng buộc dữ liệu khi cập nhật trạng thái của dự án. - Tạo component tìm kiếm cho nhân viên nhân sự. - Deploy phiên bản code v0.3.
15 | 15/04/2019 | 21/04/2019 | 21/04/2019 | - Thiết kế các màn hình cho nhân viên nhân sự. - Tạo API tính năng cập nhật trạng thái hồ sơ của nhân viên, thống kê, thống kê nhân viên. - Tạo component Angular cho chức năng thống kê. - Chỉnh sửa Sequence và Class diagram. - Viết tài liệu kiến thức nền tảng, tổng quan, mục tiêu của đồ án.
16 | 22/04/2019 | 28/04/2019 | 28/04/2019 | - Thiết kế màn hình quản lý dữ liệu của hệ thống bằng bảng tính. - Thiết kế màn hình tìm kiếm nâng cao cho nhân viên nhân sự. - Tạo API cho việc tìm kiếm nâng cao của nhân viên nhân sự.
17 | 29/04/2019 | 05/05/2019 | 05/05/2019 | - Kiểm thử các chức năng, sửa lỗi API và Angular. - Chỉnh responsive cho các màn hình. - Chỉnh sửa nội dung tài liệu: phần lý thuyết, mô tả chức năng của hệ thống.
18 | 06/05/2019 | 12/05/2019 | 12/05/2019 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện.
19 | 13/05/2019 | 19/05/2019 | 19/05/2019 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện. - Deploy phiên bản code v1.0.
20 | 20/05/2019 | 26/05/2019 | 26/05/2019 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện.

## temp
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Kế hoạch | [6 empty] | hoàn tất theo kế hoạch
hoàn tất ngoài kế hoạch
Tên đề tài: | [14 empty] | Thực tế | [6 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu:
CÔNG VIỆC | Dự kiến ngày bắt đầu | Dự kiến số ngày hoàn tất | Ngày bắt đầu thực tế | Số ngày hoàn tất thực tế | Mức độ hoàn tất
Thời gian
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Công việc 01 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25%
Công việc 02 | 4 | 2 | 5 | 3 | 100%
Công việc 03
Công việc 04
Công việc 05
Công việc 06
Công việc 07
Công việc 08
Công việc 09
Công việc 10
Công việc 11
Công việc 12
Công việc 13
Công việc 14
Công việc 15
Công việc 16
Công việc 17
Công việc 18
Công việc 19
Công việc 20
Công việc 21
Công việc 22
Công việc 23
Công việc 24
Công việc 25
Công việc 26

## KHDP
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý kỹ năng của nhân viên
Sinh viên thực hiện 1: Nguyễn Việt Hoàng - 15044411
Sinh viên thực hiện 2: Nguyễn Hiếu Đức Ân - 15071971
Ngày bắt đầu: 07/1/2019
Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Thanh Vân
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | - Phân tích, tìm hiểu yêu cầu của đề tài "Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý kỹ năng của nhân viên" - Tham khảo trang web nội bộ của Fsoft - Tìm hiểu các UML Diagram - Học các quy định về bảo mật của công ty | 07/01/2019 | 13/01/2019
2 | - Tìm hiểu các dependency Spring Boot (tài liệu Fsoft cung cấp, spring.io): + spring-boot-starter-web + spring-boot-starter-data-jpa + sqljdbc4 + spring-security-cas - Củng cố kiến thức về SQL Server. - Demo code mẫu cho phần Spring Boot sứ dụng Hibernate thao tác CRUD với SQL Server - Viết User stories với các actor: + Nhân viên (Quản lý kỹ năng CV, Tìm kiếm cơ bản, Đánh giá, Hướng dẫn sử dụng) + Quản lý(Tìm kiếm nâng cao,Đánh giá, Xem đánh giá). + Nhân sự (Tìm kiếm nâng cao, Xác nhận CV, Cập nhật thông tin nhân viên, Phân tích dữ liệu mạng xã hội của nhân viên). - Chỉnh sửa yêu cấu đề tài (nghiệp vụ tuyển dụng) | 14/01/2019 | 20/01/2019
3 | - Chỉnh sửa lại user stories - Dựa trên User stories để viết High level requirement. - Thiết kế màn hình cho các tính năng cơ bản theo High level requirement: + Trang chủ. + Màn hình CRUD cho các loại kỹ năng, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc. + Màn hình tìm kiếm, gợi ý. - Code demo phần tính năng về chứng chỉ | 21/01/2019 | 27/01/2019
4 | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu java template engine thymeleaf. | 28/01/2019 | 03/02/2019
5 | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu java template engine thymeleaf. | 04/02/2019 | 10/02/2019
6 | Nghỉ Tết Nguyên Đán, tìm hiểu thêm về back-end: - Củng cố kiến thức về Spring Boot(Spring Security, Spring Data), Hibernate. - Tìm hiểu cách thiết lập quan hệ giữa các bảng trong SQL để tối ưu việc tìm kiếm. - Tìm hiểu java template engine thymeleaf. | 11/02/2019 | 17/02/2019
7 | - Thiết kế Usecase, đặc tả. - Thiết kế Entity diagram. - Thiết lập các quan hệ entity trên hibernate - Tạo api spring boot nhân viên, bằng cấp, chứng chỉ - Tạo trang quản lý bằng cấp, chứng chỉ | 18/02/2019 | 24/02/2019
8 | - Chỉnh sửa lại Thiết kế Usecase, đặc tả, Sitemap, Entity diagram. - Điều chỉnh requirentment - Tạo api về kỹ năng, học vấn. - Tạo các trang quản lý kỹ năng, học vấn. | 25/02/2019 | 03/03/2019
9 | - Chỉnh sửa lại Thiết kế Usecase, đặc tả, Sitemap, Entity, Activity, Sequency, Class diagram. - Tạo api về kinh nghiệm làm việc, thông tin cá nhân. - Tạo trang quản lý kinh nghiệm làm việc, thông tin cá nhân. - Thiết kế một số Test Case và Unit Test cho các tính năng trên. | 04/03/2019 | 10/03/2019
10 | - Tạo api cho nhập, xuất dữ liệu nhân viên, tính năng hỗ trợ nhân viên. - Tích hợp xác thực tài khoản với CAS - Tạo trang cho nhập dữ liệu nhân viên mô phỏng spreadsheet. - Deploy phiên bản code v0.1 | 11/03/2019 | 17/03/2019
11 | - Điều chỉnh thiết kế màn hình của nhân viên. - Test và fix các lổi trong code - Viết chức năng logging nhật ký thay đổi. - Thiết kế Test Case và Unit Test cho các tính năng trên. - Điều chỉnh các trang giao diện và sửa lỗi thymeleaf. | 18/03/2019 | 24/03/2019
12 | - Tạo trang xem nhật ký thay đổi dữ liệu. - Phân quyền ứng dụng - Viết thuật toán tìm kiếm sắp xếp ứng viên cho dự án. | 25/03/2019 | 31/03/2019
13 | - Thiết kế các màn hình của nhân viên quản lý - Tạo api cho chức năng của nhân viên quản lý dự án : quản lý dự án, quản lý vị trí trong dự án, tìm kiếm ứng viên cho dự án. - Tạo trang quản lý dự án, vị trí trong dự án và tìm kiếm ứng viên. | 01/04/2019 | 07/04/2019
14 | - Thiết kế các màn hình cho nhân viên nhân sự. - Tạo API tính năng duyệt cv cho nhân sự, thống kê, quản lý dữ liệu, thống kê nhân viên. - Tạo các trang thống kê, quản lý dữ liệu. - Chỉnh sửa Sequence và Class diagram - Viết tài liệu kiến thức nền tảng, tổng quan, mục tiêu của đồ án. | 08/04/2019 | 14/04/2019
15 | - Test các tính năng và fix lỗi API, thymeleaf. | 15/04/2019 | 21/04/2019
16 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện | 22/04/2019 | 28/04/2019
17 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện | 29/04/2019 | 05/05/2019
18 | - Chỉnh sửa tài liệu và gặp giảng viên phản biện | 06/05/2019 | 12/05/2019